**АДМИНИСТРАЦИЯ ТУНГУСОВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ул. Кнакиса, д. 5, с. Тунгусово, Томская область, 636353**

**тел. (38256) 35 3 83, тел./факс (38256) 35 3 80**

Email: <http://tungusovosp@molchanovo.gov70.ru>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.11.2023г. №91

Об утверждении муниципальной программы "Пожарная безопасность в Тунгусовском сельском поселении на 2024-2026 годы"

В соответствии с [Бюджетным кодексом Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901714433), на основании постановления Администрации Тунгусовского сельского поселения от 25.12.2014 N 53 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Тунгусовского сельского поселения ":

1. Утвердить муниципальную программу "Пожарная безопасность в Тунгусовского сельского поселения на 2024-2026 годы".

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

3. Управляющему делами Администрации Тунгусовского сельского поселения опубликовать настоящее постановление на официальном сайте поселения.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА " ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ТУНГУСОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ на 2024- 2026 гг."

Глава Тунгусовского сельского поселения А.А.Мищенко

Приложение
к постановлению Администрации
Тунгусовского сельского поселения

от "10 " ноября 2023 г. N 91

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 " ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ТУНГУСОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ на 2024- 2026 гг."

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ТУНГУСОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ на 2024- 2026 гг."

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа "Пожарная безопасность в Тунгусовском сельском поселении на 2024 -2026 гг." |
| Цель муниципальной программы | Создание на территории сельского поселения Тунгусовское эффективной системы профилактики пожаров, снижения материального ущерба от них и реализация первичных мер пожарной безопасности |
| Задача муниципальной программы | - повышение противопожарной устойчивости населенных пунктов и снижения количества пожаров, уменьшения гибели людей на пожарах;- противопожарная пропаганда среди населения поселения, создание необходимых условий для ликвидации пожаров, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения Тунгусовское. |
| Координатор муниципальной программ | .Специалист Тунгусовского сельского поселения по вопросам ПБ,ЧС |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация сельского поселения Тунгусовского сельского поселения Молчановского муниципального района |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024- 2026 гг. |
| Перечень подпрограмм | - |
| Источники финансирования муниципальной программы,в том числе по годам: | Предполагаемый объем финансирования на реализацию Программы составляет 190,0 тыс. руб.Источник финансирования:- бюджет сельского поселения Тунгусовское |
|  | Всеготыс.руб. | 2024 г . | 2025 г . | 2026 г .. |
| Средства бюджета Тунгусовского сельского поселения  | 190,0 | 63.0 | 63,0 | 64,0 |
| Другие источники | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Снижение рисков возникновения пожаров на территории с Тунгусовского сельского поселения Снижение количества погибших и травмированных людей на пожарах.Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории Тунгусовского сельского поселения .Обучение и повышение уровня знаний населения поселения мерам пожарной безопасности. |

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Согласно Федерального закона от 21.12 1994 г. [N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"](http://docs.cntd.ru/document/9028718), Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления в области пожарной безопасности относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктах.

В соответствии со статьей 21 [Федерального закона "О пожарной безопасности"](http://docs.cntd.ru/document/9028718) N 69-ФЗ меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

Первичные меры пожарной безопасности, это реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения. В целях пожаротушения должны быть созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельском поселении Тунгусовского а также обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения.

На территории сельского поселения Тунгусовского лесные массивы подходят вплотную практически ко всем населенным пунктам. В случае возникновения пожара существует огромная вероятность переброски огня на жилые дома и распространение его уже внутри населенного пункта.

Именно поэтому так важна противопожарная опашка территорий, благодаря которой придорожные полосы становятся защищенными, просеки минерализуются. Для этого требуется вырубка или обрезка древесно-кустарниковой растительности, которая растет вблизи дороги. Если трава растет на земляном полотне, от нее нужно избавляться полностью. Сам процесс скашивания осуществляется как косилками, так и вручную.

Противопожарная опашка территорий - это преграда на пути распространения низовых пожаров.

Устройство защитных полос в сельском поселении Тунгусовского Молчановского муниципального района рационально в следующих зонах:

-вдоль дорог

-на противопожарных разрывах

-на границе участков сельскохозяйственных угодий, огонь с которых может перейти на земли сельскохозяйственного назначения.

Помимо опашки территорий в целях предотвращения подземных пожаров используются защитные канавы. Подобные защитные полосы и лесонасаждения устраиваются с целью борьбы с распространением пожаров.

В селе Тунгусово - 4 противопожарных водоема для забора воды и предотвращения развития пожара, имеются водоемы естественного происхождения(пруды)пригодные для забора воды, в том числе в зимнее время.

В селе Колбинка имеются 2 противопожарных водоем, а также водоемы естественного происхождения. В д. В.Федоровка и Н.Тювинка имеются по 1 противопожарных водоема, а также протекает река Б.Татош. Тем не менее, обеспеченность их противопожарным водоснабжением недостаточна. Отобрать воду из естественных водоёмов для целей пожаротушения затруднительно из-за плохого состояния подъездных путей к ним и отсутствия пожарных пирсов.

К первичным мерам пожарной безопасности относятся:

1. Организация разработки и выполнения целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

2. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и противопожарная пропаганда:

- информирование населения о мерах пожарной безопасности, о происшедших пожарах, причинах и условиях, способствующих их возникновению;

- ведение противопожарной агитации.

3. Обустройство, содержание и ремонт источников противопожарного водоснабжения на объектах муниципальной собственности.

4. Обеспечение поселения устойчивой телефонной, сотовой связью, средствами оповещения для сообщения о пожаре в пожарную охрану.

5. Своевременная очистка территории поселения от горючих отходов, мусора и сухой растительности, запрещение устройства свалок на территории поселения, выполнение противопожарных градостроительных регламентов . Противопожарная опашка территорий - это преграда на пути распространения низовых пожаров.

6. Утверждение перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

 Цели Программы:

- Создание на территории Тунгусовского сельского поселения эффективной системы профилактики пожаров, снижения материального ущерба от них и гибели людей;

- Реализация первичных мер пожарной безопасности и их совершенствование в населенных пунктах.

Задачи Программы:

- снижение количества пожаров на территории сельского поселения Тунгусовского;

- вовлечение в предупреждение пожаров предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих росту числа пожаров и гибели людей;

- выполнение пожарно-технических мероприятий для устранения нарушений [правил пожарной безопасности](http://docs.cntd.ru/document/902344800) по выданным предписаниям Государственного пожарного надзора.

Важнейшие целевые показатели Программы:

Эффективность реализации Программы оценивается с использованием группы показателей, характеризующих снижение показателей обстановки с пожарами и улучшение состояния обеспечения пожарной безопасности на объектах защиты, в том числе снижение по отношению к показателям предыдущих лет: Противопожарная опашка территорий - это преграда на пути распространения низовых пожаров.

Важнейшие целевые показатели Программы:

количества зарегистрированных пожаров,

количество погибших при пожарах людей,

количества населения получивших травмы при пожаре,

количества населённых пунктов в которых не обеспечивается требуемый уровень

пожарной безопасности,

увеличение по отношению к показателю предыдущих лет количества спасённых при пожаре людей.

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Результаты реализации Программы и их динамика по годам реализации Программы приведены в приложении N 2 к Программе.

4. СОСТАВ,

 СРОКИ И ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляет заказчик Программы - Администрация Тунгусовского сельского поселения Молчановского муниципального района Томской области в соответствии с полномочиями, установленными действующим законодательством. С целью контроля реализации Программы заказчик предоставляет в Отдел финансов, бухгалтерского учета и муниципального заказа Администрации Тунгусовского сельского поселения, оперативные и итоговые отчеты о реализации Программы и мероприятий в порядке и по форме, установленными постановлениями Администрации Тунгусовского сельского поселения от 25.12.2014 N 53 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Тунгусовского сельского поселения ".

Приложение N 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ТУНГУСОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ на 2024- 2026 гг."

Приложение N 1
к Программе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объёмфинансирования мероприятияв текущем финансовомгоду(тыс. руб.)\* | Всего | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Оборудование площадки у источников забора воды в любое время года в с.Тунгусово, с.Колбинка,  | Заключение контракта в течении года | Итого | 2024 | 0 | 30,0 | 10.0 | 10.0 | 10,0 | - | - | Администрация сельского поселения  | Снижение рисков возникновения пожаров на территории сельского поселения  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | 30,0 | 10.0 | 10,0 | 10,0 | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства областног о бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федеральн ого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюдже тные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюдже тные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Устройство защитных полос и канав, противопожарная опашка | Заключение контракта в течении года | Итого | 2025 - 2026 | 0 | 120,0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | ,0 | ,0 | Администрация сельского поселения  | Снижение рисков возникновения пожаров на территории сельского поселения  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | 120,0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областног о бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федеральн ого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюдже тные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Установка системы оповещения жителей поселения о пожаре, установка новых указателей на ПВ, изготовление наглядной агитации | Заключение контракта в течении года | Итого | 2025-2026 |  | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 3.0 |  |  | Администрация сельского поселения  | Снижение количества погибших и травмированных людей на пожарах |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | 10.0 | 3,0 | 3.0 | 30.0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областног о бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федеральн ого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюдже тные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Содержание в исправном состоянии первичных средств пожаротушения на объектах и зданиях муниципальной собственности | Заключение контракта в течении года | Итого | 2025 - 2026 |  | 30,0 | 10.0 | 10,0 | 10,0 |  |  | Администрация сельского поселения  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения  |
|  |  |  | Средствабюджетапоселения |  |  | 30,0 | 10.0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |
| 5. | Проведение рейдов в весеннее - летний и пожароопасный периоды по предотвращению возникновения природных пожаров |  | Итого | 2024-2026гг. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация сельского поселения  | Снижение рисков возникновения пожаров на территории сельского поселения  |
|  |  |  | Средств бюджета не требуется |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Приложение N 2. Планируемые результаты реализации муниципальной программы "Пожарная безопасность в Тунгусовском сельском поселении на 2024-2026 гг.
Приложение N 2
к Программе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя(на начало реализации подпрограммы) 2024 г . | Планируемое значение п оказателя по годам реализации |
|  |  | Бюджет сельского поселения  | Другие источники |  |  |  | 2024 г . | 2025 г . | 2026 г . |   | . |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Повышение противопожарной устойчивости населенных пунктов и снижения количества пожаров, уменьшения гибели людей на пожарах | 0,0 | - | Снижение количества пожаров | шт. | 0 | 3 | 3 | 2 |  |  |
| 2. | Противопожарная пропаганда среди населения поселения, создание необходимых условий для ликвидации пожаров, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения  | 0.0 | - | Показатели выполнения основных мероприятий (с нарастающим итогом):- Количество обустроенных площадок для забора воды (шт) | шт. | 0 | 2 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | - Количество установленных средств звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара (шт.) | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |