МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТУНГУСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУНГУСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» июля 2026 г.




                               

                   №59
Об утверждении Порядка  проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ
В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в целях проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ Администрации Тунгусовского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании Совета и Администрации Тунгусовского сельского поселения «Ежемесячный Информационный бюллетень» и размещению  на  официальном сайте Тунгусовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://tungusovskoe-r69.gosweb.gosuslugi.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты  официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Врио Главы Тунгусовского сельского поселения       (подпись)             Д.А. Сашникова
Приложение
к постановлению администрации

Тунгусовского сельского поселения
от «24» июля 2026 №29
ПОРЯДОК
проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ
1. Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ Администрации Тунгусовского сельского поселения разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации для оценки результативности реализации муниципальных программ.

2. Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам ее реализации за отчетный год и в целом за весь период реализации на основе отчетов, предоставляемых Заказчиком программы по установленной форме.

Оценку эффективности реализации программы проводят в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

7.2. Оценка эффективности реализации программ осуществляется на предмет:

- соответствия объемов привлеченных финансовых средств плановым объемам по источникам финансирования;

- достижения запланированных целевых индикаторов (показателей) программы;

- эффективности расходования бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации программы проводится с использованием следующих критериев с присвоенными им весовыми коэффициентами, согласно таблице 1:

- сводный коэффициент результативности - 0,2;

- коэффициент эффективности механизма реализации программы - 0,2;

- коэффициент эффективности вложения бюджетных средств - 0,15;

- коэффициент качества контроля - 0,1;

- коэффициент достижения целей - 0,35.

Достижения критерия оцениваются в баллах.

Значение интегрального показателя оценки эффективности реализации программы R определяется суммой баллов по каждому критерию, умноженному на весовой коэффициент.

R = SUM (BiYi)

По значению интегрального показателя эффективности реализации программы R присваивается рейтинг эффективности реализации программы в отчетном году:

- эффективная реализация программы при R >= 2,0

- адекватная реализация программы при 2,0 > R >= 1,0;

- неэффективная реализация программы при R < 1,0.

Оценка эффективности реализации программы в целом за весь период реализации осуществляется аналогично оценке эффективности реализации программы за отчетный год.

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
                                                                                                                                                                                         Таблица 1
	№№
пп
	Наименования  
критерия
	
Способ расчета
	Весовой  
коэффициент
Yi
	Значение
критерия
	Балл,
В

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Сводный         
коэффициент     
результативности
	Среднеарифметическое  значение отношений фактически достигнутых величин индикаторов к запланированным значениям индикаторов             
	0,2
	Р > 1
	3

	
	
	
	
	Р = 1
	1

	
	
	
	
	Р < 1
	0

	2
	Коэффициент     
эффективности   
механизма       
реализации      
программы       
	Отношение объема средств, фактически освоенных на реализацию программных мероприятий, к ассигнованиям,            
запланированным на реализацию этих  мероприятий               
	0,2
	Э < 1
	3

	
	
	
	
	Э = 1
	1

	
	
	
	
	Э > 1
	0

	3
	Коэффициент     
эффективности   
вложения        
бюджетных       
средств         
	Отношение освоенных средств, привлеченных из  внебюджетных источников и бюджетов других уровней, к
объему освоенных средств  местного бюджета на реализацию        
программы                 
	0,15
	Более   
30%
	3

	
	
	
	
	Более   
10%
	1

	
	
	
	
	0%
	0

	4
	Коэффициент     
качества        
контроля        
	Отношение числа  представленных показателей отчетности к числу запрашиваемых показателей отчетности по реализации  
программы                 
	0,1
	К = 1
	3

	5
	Коэффициент     
достижения цели 
	Среднеарифметическое  значение отношений доли средств, освоенных при реализации программных мероприятий, к доле исполнения целевых индикаторов по этим мероприятиям              
	0,35
	В < 1
	3

	
	
	
	
	В = 1
	1

	
	
	
	
	В > 1
	0


